## 2025 Yılı Gerçekleşme Sonuçları
2025 Yılı KAP Eylem Planı Gerçekleşme Sonuçları
| Tüm Plan | Liderlik, Yönetişim ve Kalite | Eğitim ve Öğretim | Araştırma ve Geliştirme | Toplumsal Katkı
Gerçekleştirilen Eylem Sayısı | 31 | 6 | 13 | 8 | 4
Kısmen Gerçekleştirilen Eylem Sayısı | 14 | 3 | 4 | 6 | 1
Gerçekleştirilmeyen Eylem Sayısı | 17 | 4 | 7 | 4 | 2
Toplam Eylem Sayısı | 62 | 13 | 24 | 18 | 7

## liderlik
İYTE KURUMSAL AKREDİTASYON PROGRAMI EYLEM PLANI (2026-2027) Liderlik, Yönetişim ve Kalite Ekseni
İLGİLİ KİDR ALT ÖLÇÜTÜ | İYİLEŞTİRME KAYNAĞI | EYLEM KODU | EYLEM | ÇIKTI | SORUMLU | İŞ BİRLİĞİ | TAMAMLANMA İÇİN SON TARİHİ | AÇIKLAMA
Liderlik ve Kalite
Yönetişim modeli ve idari yapı | 2025 Yılı KAP Eylem Planı | E.1.1 | İç mevzuat güncellemeleri/düzenlemeleri için kontrol mekanizması oluşturulması | Yöntem / iş akış şeması / usul ve esaslar | Prof. Dr. Canan Varlıklı | Genel Sekreterlik Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü | 2026-11-30 | İç mevzuat güncellemeleri için 2024 yılında mevzuat güncelleme yönergesi çıkarıldı. KİDR-2024 ve 2025 kapsamında gönderilen kanıtlarda güncellenen bazı yönerge güncellemelerinde ilgili yönergeye uyulmadığı ve Mevzuat sayfasında Enstitümüzün bütün yönergelerinin yer almadığı görülmüştür. Ayrıca mevcut uygulamada güncellenen yönergeye, ilgili tarihler senato onayından sonra yönergeyi senatoya sunan birim tarafından ekleniyor, bunun sağlanması için de birimler arasında karşılıklı (bazı durumlarda tekrarlı/gereksiz) yazışmalar yapılıyor. Sürecin bu şekilde işletilmesi, senatonun onayladığı dokümanın birim tarafından değiştirilmesinin önünü açarak güvenirlik/geçerlilik problemlerine neden oluyor; süreç akışı aynı birimler arasında tekrarlı yazışmalarla/iletişimle çok uzuyor. İlgili süreç daha verimli çalışacak şekilde kurgulanabilir. Mevcut süreç akışı: İlgili birim yönergeyi önce Hukuk Müşavirliğine gönderiyor ve görüş alıyor; sonra Senatoya sunuyor. Yönerge Senatoda onaylanınca ilgili birime geri gönderiliyor, birim gerekli düzenlemeleri yapınca yönergeyi tekrar Hukuk Müşavirliğine gönderiyor (KAYSİS işlemi için). Yönerge KAYSİS’e eklenince mevzuat sayfasının güncellenmesi için KAYSİS linkini ilgili birim Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğüne gönderiyor.
Liderlik | 2025 Yılı Ara Değerlendirme Raporu: "Bu toplantılar akademik ve idari persone açık olmamakla birlikte her yıl bir değerlendirmenin yapılıyor olması güçlü bir yan olarak değerlendirilmiştir." | E.1.2 | Birim/bölüm faaliyet sunumları sürecinin ve sorumlularının belirlenmesi, toplantıların dokümante edilmesi | 1- İş akış şeması/usul ve esaslar 2- Sunum Şablonu 3- Toplantı zaman çizelgesi 4- Toplantı tutanağı | Prof. Dr. Canan Varlıklı | Genel Sekreterlik | 2026-11-30 | Mevcut durum: Faaliyetlerin üst yönetime sunulduğu toplantılar için her yıl başka bir birimden/personelden veri alınmaktadır. Bu faaliyete yönelik kanıtlar bülten haberleri veya instagram paylaşımlarından oluşmaktadır. Güçlü yön olarak değerlendirilen faaliyetimizin PUKÖ'ya uygun bir şekilde yürütülmesi sağlanmalıdır. Faaliyetin planlanması, gerçekleştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik süreç ortaya konmalı ve sürecin sorumlusu belirlenmelidir. Toplantıların gerçekleştirildiğine yönelik kurumsal kanıt sunulabilmesi için toplantıların zaman çizelegeleriyle planlanması (takvimlendirilmesi), tutanakla kayıt altına alınması sağlanmalıdır. Toplantılarda birimlerin faaliyetlerinin başka birimler/kişiler tarafından değerlendirmesi yapılıyorsa, diğer birimler tarafından öneri sunuluyorsa bunlar toplantı tutanağında belirtilmelidir. Sürecin mevzuata ve kalite güvencesine uygun olarak kurgulanması sağlanmalıdır. Süreç, akademik genel kurullarla ilişkilendirilerek paydaş katılımı döngüsü tamamlanmalıdır.
İç kalite güvencesi mekanizmaları | 2025 Yılı Ara Değerlendirme Raporu (Geliştirmeye açık yön - GA.L-5): "Birim iç değerlendirme raporları hazırlanmakla birlikte, akran değerlendirmesinin kurum geneline yaygınlaştırılması gerekliliği" | E.1.3 | Akran değerlendirme ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi | İYTE Kalite Güvencesi Yönergesi (güncel) | Prof. Dr. Canan Varlıklı | Kalite Koordinatörlüğü | 2026-11-30
| İYTE Kalite Güvencesi Yönergesi’ne uyumun sağlanması gerekliliği | E.1.4 | İYTE Stratejik Planı'ndaki kurumsal gelişim ekseni ile ilgili hedeflerin performans etkinliğinin izlenmesi | 1- Hedef-performans göstergesi izleme tablosu 2- Stratejik plan izleme raporu 3- İyileştirme raporu (eylem planı) 4- Toplantı tutanağı | Prof. Dr. Canan Varlıklı | Liderlik, Yönetişim ve Kalite Alt Çalışma Grubu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | 2027-11-30
Misyon ve Stratejik Amaçlar
Stratejik amaç ve hedefler | 2025 Yılı Ara Değerlendirme Raporu (Geliştirmeye açık yön - GA.L-1): "Yeni stratejik plan hazırlık aşamasında paydaş katılımının sınırlı kalması ve araştırma hedeflerine planlanan süreden çok önce ulaşılması" | E.1.5 | Yeni dönem stratejik planın hazırlık sürecinde iç ve dış paydaş katılımının sağlanması | Toplantı tutanakları, etkinlik raporları vb. | Prof. Dr. Canan Varlıklı | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | 2027-11-30
Yönetim Sistemleri
Bilgi yönetim sistemi | 2025 yılı KİDR: ÜBYS iyileştirme faaliyetine yönelik PUKÖ döngüsü kapatılamamıştır. | E.1.6 | ÜBYS'nin iyileştirilmesi için sağlayıcı kuruluş ile iş birliği yapılması | 1- ÜBYS ile ilgili paydaş şikayetleri, talep ve öneriler 2- Taleplerin ilgili kuruluşa iletildiğini gösterir belge (eposta örneği, toplantı tutanağı vb.) 3- İyileştirme raporu | Prof. Dr. Canan Varlıklı | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | 2026-11-30
İnsan kaynakları yönetimi | 2025 Yılı KAP Eylem Planı | E.1.7 | İdari personel teşvik/ödül mekanizmasına dair yönerge(nin)lerin etkinliğinin ortaya koyularak gerekli düzenlemelerin yapılması | 1- Etkinlik Raporu 2- Yönerge (güncel) | Prof. Dr. Canan Varlıklı | Personel Daire Başkanlığı | 2027-11-30 | Yönergenin (etkin olarak) uygulanmama nedenlerinin ortaya koyulması ve teşvik mekanizmasının etkin olarak çalışması için gerekli iyileştirmelerin yapılması gerekmektedir.
| 2025 Yılı KAP Eylem Planı (E.1.10 eyleminin devamı) | E.1.8 | Personel oryantasyon programı uygulamasının Enstitü içinde yaygınlaştırılması | 1- İYTE oryantasyon programı rehberi 2- Birim oryantasyon rehberi | Prof. Dr. Canan Varlıklı | Personel Daire Başkanlığı | 2026-11-30
Paydaş Katılımı
İç ve Dış Paydaş Katılımı | 2025 Yılı Ara Değerlendirme Raporu (Geliştirmeye açık yön - GA.L-7): "Kurumun üst yöneticilerine sosyal medya gibi farklı kanallardan hızlı erişilebilmesi güçlü bir yön olarak görülmekle birlikte, bu durumun kurumsal iletişim kanallarının etkin kullanılmasını ve yaygınlaşmasını yavaşlatması." | E.1.9 | Kurumsal (ÜBYS, e-posta vb.) ve kurumsal olmayan (sosyal medya, Teams vb.) geri bildirim alma kanallarının düzenli olarak kontrol edilmesi, geri bildirimlerin sistematik olarak hızlı bir şekilde kaydedilmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması | 1- Geri bildirim kayıt listesi 2- İyileştirme raporu 3- İlgili paydaşı bilgilendirme yazısı, epostası vb. | Prof. Dr. Canan Varlıklı | Tüm Birimler | 2027-11-30 | Kayıt listesinde geri bildirimin kimden, ne zaman ve hangi kanal aracılığıyla alındığı; geri bildirimin kim tarafından ne zaman yanıtlandığı; geri bildirime yönelik ne yapıldığı ve yapılan iyileştirmenin ilgili kişiye ne zaman hangi kanal aracılığıyla bildirildiği eklenmelidir.
|  | E.1.10 | Birimlere erişilebilirliğin artırılması amacıyla geri bildirimlere dönüş süresinin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi | 1- Geri bildirim dönüş hızının değerlendirildiğini gösterir belge (toplantı tutanağı, rapor vb.) 2- İyileştirme raporu 3-Geri bildirim dönüş hızı kontrol değerlendirmesi (toplantı tutanağı, rapor vb.) 4- Geri bildirimlere dönüşlerle ilgili paydaş görüşleri | Prof. Dr. Canan Varlıklı | Tüm Birimler | 2027-11-30 | Paydaşlar, birimlere ulaşamadığı, ulaşsa da geri bildirimlere geç yanıt verildiği/yanıt verilmediği için Rektöre ulaşmayı tercih ediyor.
|  | E.1.11 | ÜBYS Paydaş Geri Bildirim Yönetim Sisteminin tek tıkla ulaşılabilir hale getirilmesi ve yaygınlaştırılması | 1- Hızlı geri bildirim için duvarlarda, panolarda QR kodları vb. | Prof. Dr. Canan Varlıklı | Genel Sekreterlik Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü | 2026-11-30 | Öğrenciler İYTE Ana sayfaya girmeyi tercih etmiyor. Sisteme doğrudan erişim sağlayan çözümler geliştirilmelidir.
|  | E.1.12 | Dış paydaş anketinin uygulanması | 1- Hedef katılımcı listesi 2- Anket duyurusu 3- Anket değerlendirme raporu 4- İyileştirme raporu | Prof. Dr. Canan Varlıklı | Kalite Koordinatörlüğü | 2026-11-30
| 2025 Yılı YÖKAK Ara Değerlendirme Saha Ziyareti | E.1.13 | Paydaşlardan elde edilen geri bildirimler doğrultusunda gerçekleştirilen iyileştirmelerle ilgili paydaşların bilgilendirilmesi | 1- İyileştirme raporu 2- İyileştirme gerçekleştirme kanıtları 3- İlgili paydaşların bilgilendirildiğini gösteren resmi yazı, e-posta örnekleri vb. | Prof. Dr. Canan Varlıklı | Mezunlar Ofisi Uluslararası İlişkiler Ofisi Akademik Birimler Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Eğitim Bursları Ofisi | 2026-11-30 | Öğrencilerle yapılan görüşmelerde anketlere katılım oranının düşük kalmasının, geri bildirimler sonucunda iyileştirme yapılmayacağı inancından ve anket duyurularının yetersiz yapılmasından kaynaklanabileceği tespit edilmiştir. Anketlerin katılım oranlarının artırılması için anketlerin daha iyi duyurulması sağlanmalıdır. Öğrencilerin ders aralarında beklediği veya zaman geçirdiği yerlere (ilan panoları, sınıf kapısı veya kapıya yakın duvarlar, asansör, merdiven boşlukları, dışarıda sigara içme yerleri, kantin kapısı, çalışma salonu girişleri, yemekhane vb.) QR kodlar, afişler asılabilir. Anket duyruusu sosyal medya hesaplarından, Whatsapp'tan, Teams'ten paylaşılabilir. Çevrim içi anket duyurusu anket süresi içinde belirli sürelerle tekrarlanabilir.
| 2025 Yılı Ara Değerlendirme Raporu: "Veri Yönetim Koordinatörlüğünün kurulması ile bu çalışmaların etkinliğinin izlenebilmesine ve iyileştirmelere yansımasının daha da güçleneceği değerlendirilmiştir" | E.1.14 | Kurumsal Veri Yönetimi Koordinatörlüğünün aktif hale getirilmesi | 1- Görevlendirme yazıları 2- Birim tarafından yazılmış resmi yazılar vb. | Prof. Dr. Canan Varlıklı | Kurumsal Veri Yönetimi Koordinatörlüğü | 2027-11-30 | Özellikle ders değerlendirme anketlerinde, anketlerin bölüm tarafından uygulanmaması ve raporlanmaması objektifliği artıracağı için katılımı artırabilir. Soruların uzmanlar tarafından hazırlanması, anketlerin güvenirliğini ve tutarlılığını artırabilir.
Uluslarasılaşma
Uluslararasılaşma Performansı | 2025 Yılı Ara Değerlendirme Raporu (Geliştirmeye açık yön - GA.L-3): "Uluslararası öğrenci/öğretim üyesi sayısının İngilizce eğitim veren bir kuruma kıyasla az olması" 2025 Yılı Ara Değerlendirme Raporu:"(Öğrenci hareketliliği) Eğitim dili İngilizce olan bir araştırma üniversitesine gelen lisans ve lisansüstü öğrenci sayısının artması beklenmektedir." | E.1.15 | Erasmus+ anlaşma sayısının ve kontenjanlarının artırılması | 1- İş birliği protokol listesi 2- Karşılaştırmalı kontenjan sayıları | Prof. Dr. Canan Varlıklı | Uluslararası İlişkiler Ofisi | 2027-11-30 | Uluslararası akreditasyona (ABET, EQUIS veya AACSB) sahip üniversitelerle anlaşma yapılması, ders içeriğinin uyumsuz olması vb. nedenlerle öğrencilerin aldıkları dersi saydıramama problemlerini azaltabilir.
|  | E.1.16 | Erasmus+ hareketliliği kapsamında gelen öğrenci ve personel sayısının arttırılması için kapsamlı tanıtım faaliyetleri yapılması | 1- E-posta 2- Tanıtım videoları 3- Tanıtım Broşürleri 4- Erasmus Gelen Öğrenci Rehberi | Prof. Dr. Canan Varlıklı | Uluslararası İlişkiler Ofisi | 2027-11-30 | Tanıtımlarda eğitim dilinin %100 ingilizce olduğu, araştırma üniversitesi misyonu vb. kurumsal avantajlar vurgulanabilir.
|  | E.1.17 | Uluslararası Lisans Öğrencileri için dijital tanıtım faaliyetlerinin artırılması | 1- E-posta 2- Tanıtım videoları 3- Tanıtım Broşürleri 4- Uluslararası Öğrenci Rehberi | Prof. Dr. Canan Varlıklı | Uluslararası İlişkiler Ofisi | 2027-11-30 | Aday uluslararası lisans öğrencilerinin enstitümüzü tercih etmeleri amacıyla dijital varlıkların (web sitesi, sosyal medya, sanal tur) iyileştirilmesi, veriye dayalı dijital reklam kampanyaları ve interaktif içerikler aracılığıyla, üniversitemizin araştırma olanaklarını daha fazla adaya ulaştırarak başvuru ve kayıt sayısını ve öğrenci niteliğini artırmak için çalışmalar yapılabilir.
2025 Yılı KAP Eylem Planı Sonuçları
|  |  | Toplam Eylem Sayısı | 13
|  |  | Gerçekleştirilen Eylem Sayısı | 6
|  |  | Kısmen Gerçekleştirilen Eylem Sayısı | 3
|  |  | Gerçekleştirilmeyen Eylem Sayısı | 4
İyileştirme Belirlenmemiş Ara Değerlendirme Raporu Tespitleri
GA.L-6: Birimlerin misyon güncellemelerinde öğrenci ve dış paydaş katılımlarının yeterince sağlanamaması.
GA.L-2: Performans göstergeleriyle uyumlu süreçlerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve somut iyileştirmelere yansıması için süreye ihtiyaç duyulması.
GA.L-4: Paydaş görüşlerinin sistematik biçimde alınması, değerlendirilmesi ve iyileştirme süreçlerine yansıtılması için çalışmalar yapılmıştır. Ancak, bu çalışmaların etkinliğinin izlenebilmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi için zamana ihtiyaç duyulmaktadır.

## eğitim-öğretim
İYTE KURUMSAL AKREDİTASYON PROGRAMI EYLEM PLANI (2026-2027) Eğitim ve Öğretim Ekseni
İLGİLİ KİDR ALT ÖLÇÜTÜ | İYİLEŞTİRME KAYNAĞI | EYLEM KODU | EYLEM | ÇIKTI | SORUMLU | İŞ BİRLİĞİ | TAMAMLANMA İÇİN SON TARİHİ | AÇIKLAMA
Program Tasarımı, Değerlendirmesi ve Güncellenmesi
Öğrenci iş yüküne dayalı ders tasarımı | 2025 Yılı Ara Değerlendirme Raporu (Geliştirmeye açık yön-GA.E-1): "Ders iş yükü ve AKTS’lerin belirlenmesi sırasında öğrenci görüşleri yeterli düzeyde alınmamaktadır. AKTS ders iş yüklerinin daha özenli şekilde hesaplanması gerektiği değerlendirilmiştir." | E.2.1 | Derslerin AKTS hesaplama tablolarının belirli periyotlarda öğrenci görüşleri alınarak kontrol edilmesi ve gerekirse güncellenmesi | 1- AKTS hesaplama kılavuzu 2- Anket formu 3- Anket değerlendirme raporu 4- Bölüm kurulu kararı 5- İyileştirme raporu 6- Güncel ders AKTS'leri | Prof. Dr. Elif Uğurlu Sağın | Eğitim Direktörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Akademik Birimler | 2027-11-30 | Öğrencilerin dersler kapsamında sınav, proje, ödev vb. uygulamalara hazırlık süreleri öğrencilerden görüş alınarak belirlenmelidir. Anket sonuçlarının gerçek ortalama süreleri yansıtmasını sağlamak için aykırı değer analizi vb. yöntemler kullanılabilir. Bazı üniversitelerde süreci desteklemek için AKTS Yönergesi hazırlanmış ve AKTS Koordinatörlüğü kurulmuştur.
Programların izlenmesi ve güncellenmesi | 2025 Yılı Ara Değerlendirme Raporu: "Bu süreçlerin etkinliği için kanıtlar mevcut olmakla birlikte, akademik kurulların detaylı tutanakları ve değerlendirme raporlarının daha kapsamlı hale getirilmesi ve somut kararların açıkça belgelenmesi önerilmektedir." | E.2.2 | Akademik kurul toplantılarında alınan kararların ve yapılan değerlendirmelerin toplantı tutanaklarında/karar evraklarında daha kapsamlı belirtilmesi | 1- Dokümantasyonla ilgili hizmet içi eğitim 2- Toplantı tutanağı/kurul kararı (kapsamlı) | Prof. Dr. Elif Uğurlu Sağın | Eğitim Direktörlüğü Personel Daire Başkanlığı Akademik Birimler | 2027-11-30
Eğitim ve öğretim süreçlerinin yönetimi | İYTE Kalite Güvencesi Yönergesi’ne uyumun sağlanması gerekliliği | E.2.3 | İYTE Stratejik Planı'ndaki eğitim-öğretim ile ilgili hedeflerin performans etkinliğinin izlenmesi | 1- Hedef-performans göstergesi izleme tablosu 2- Stratejik plan izleme raporu 3- İyileştirme raporu (eylem planı) 4- Toplantı tutanağı | Prof. Dr. Elif Uğurlu Sağın | Eğitim Direktörlüğü Eğitim ve Öğretim Alt Çalışma Grubu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | 2027-11-30
Programların Yürütülmesi (Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme)
Öğretim yöntem ve teknikleri | 2025 Yılı Ara Değerlendirme Raporu: "Bu uygulamaların (Disiplinlerarası öğrenme uygulamaları) kullanımı izlenmekte ve geri bildirimler doğrultusunda iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır Ancak etkinliği ölçen kapsamlı kanıtlar (örneğin öğrenci performans analizleri) daha detaylı sunulmalıdır." | E.2.4 | Disiplinlerarası öğrenme uygulamalarının etkinliğinin ölçülmesi | 1- Öğrenci performans analizleri 2- Öğrenci geri bildirimleri 3- Değerlendirme raporu 4- İyileştirme raporu | Prof. Dr. Elif Uğurlu Sağın | Akademik Birimler Eğitim Direktörlüğü | 2026-11-30
Ölçme ve değerlendirme | 2025 Yılı Ara Değerlendirme Raporu: "Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının ders kazanımları ve program yeterlilikleri ile ilişkilendirildiğini, öğrenci iş yükünü temel aldığını gösteren ders bilgi paketi örnekleri bulunmakla beraber uygulamanın kurum geneline yayılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir." "Kurumda, Lisans programlarında ölçme değerlendirme uygulamalarının ders kazanımlarına katkısının matrisler aracılığıyla izlendiği ve izleme sonucunda elde edilen bilgiler program güncellemesinde kullanılması özellikle akredite programlarda gözlemlenmiştir." | E.2.5 | Tüm eğitim programlarında ölçme ve değerlendirme süreçlerinde öğrenme kazanımı ve program çıktısı hesaplamalarının yapılması ve raporlanması | 1- Ders öğrenme kazanımlarının program çıktılarını karşılama formu vb. 2- Tüm dersler program çıktılarını karşılama formu vb. 3- Değerlendirme raporu 4- İyileştirme raporu | Prof. Dr. Elif Uğurlu Sağın | Eğitim Direktörlüğü Akademik Birimler | 2027-11-30
| 2025 Yılı Ara Değerlendirme Raporu: "Enstitüde izleme ve paydaş katılımına dayalı izleme kanıtlarına farklı fakülte ve bölümlerden örnekler verilmekle birlikte paydaş katılımına dayalı iyileştirme örneklerinin kurum genelinde yaygınlaştırılması gelişmeye açık bir yön olarak tespit edilmiştir." | E.2.6 | Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının paydaş geri bildirimleri doğrultusunda iyileştirilmesi | 1- Paydaş geri bildirimleri 2- Bölüm kurulu kararı 3- İyileştirme raporu | Prof. Dr. Elif Uğurlu Sağın | Akademik Birimler Eğitim Direktörlüğü | 2027-11-30
Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi | 2025 Yılı Ara Değerlendirme Raporu (Geliştirmeye açık yön-GA.E-2): Önceki öğrenmelerin tanınması için tanımlı süreç bulunmamaktadır. | E.2.7 | Öğrencilerin önceki öğrenmelerinin tanınmasına yönelik sürecin tanımlanması | 1- Yönerge 2- İş akış şeması | Prof. Dr. Elif Uğurlu Sağın | Eğitim Direktörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | 2027-11-30 | Öğrencilerin önceden edindikleri bilgi ve becerilerin resmi olarak tanınması ve kredilendirilmesine yönelik süreç oluşturulmalı, ilgili süreç yönerge, iş akış şeması, görev tanımları vb. aracılığıyla dokümante edilmelidir.
Yeterliliklerin sertifikalandırılması ve diploma | 2025 Yılı Ara Değerlendirme Raporu: "Diploma Eki Etiketi ve AKTS Etiketi uygulamaları Bologna Süreci doğrultusunda izlenmekte, her yıl yapılan memnuniyet ölçümleri ile üniversite dışı kullanıcı geri bildirimleri toplanmaktadır. Örneğin, 2024 için yapılan değerlendirmede mezun görüşleri doğrultusunda transkript formatında ‘sektör tanınırlığı’ göstergesi eklenmesi kararlaştırılmıştır. Bu alanda yapılan çalışmaların kurumsal internet sayfasında ve öğrenci bilgi sistemi üzerinden şeffaf biçimde paylaşılması ve uluslararası standartlara uyumunun devam ettirilmesi önem taşımaktadır." | E.2.8 | Öğrencilere mezun olduklarında verilen belgelerle (ve belgelerde bulunan etiketler) ilgili bilgilendirmelerin kurumsal internet sayfalarında bulundurulması | 1- İnternet sayfaları | Prof. Dr. Elif Uğurlu Sağın | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Akademik Birimler | 2026-11-30 | Diploma eki ve etiketleri ile ilgili bilgiler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının internet sistesinde yer almıyor (sadece aday öğrenci sitesinde bulunuyor). Hangi bölümlerimizin diplomalarında TYÇ logosu bulunacak, hangilerinde akreditasyon etiketi var, bu bilgilere tek bir yerden erişilemiyor. İlgili sayfalar oluşturulduktan sonra yapılan değişiklikler bu sayfalara yansıtılmalı ve sayfalar sürekli güncel tutulmalıdır. Bölümler kurumsal internet sitelerinin ilgili sayfalarında (diploma etiketleri ve eki ile ilgili bilgi verildiği bir sayfa yoksa oluşturulmalıdır) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının oluşturduğu sayfaya link vermelidir.
Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri
Öğrenme ortam ve kaynakları | 2025 Yılı Ara Değerlendirme Raporu: "Kurumda öğrencilere sunulan öğrenme ortamlarını bildiren bir el kitabı bazı birimlerde öğrenci bilgilendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Ancak, el kitabı uygulamalarının kurum geneline yayılmadığı ve kurum internet sayfasında yayınlanan el kitabının güncel olmadığı (2023-2024) görülmüştür." | E.2.9 | Öğrenci el kitabı vb. bir bilgilendirme yayını hazırlanması | 1- El Kitapları vb. | Prof. Dr. Elif Uğurlu Sağın | Akademik Birimler Uluslararası İlişkiler Ofisi Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü | 2027-11-30 | Hazırlanan dijital veya dijital olmayan el kitapları, öğrencilerin kolaylıkla erişebileceği uygun bir ortamda paylaşılmalı ve her yıl kontrol edilerek güncel tutulmalıdır.
Akademik destek hizmetleri | 2025 Yılı Ara Değerlendirme Raporu: "Danışmanlık hizmetleri anketler uygulanarak izlenmektedir. Anket sonuçlarının bölüm kurullarında değerlendirildiği bildirilmiş, ancak anket sonuçlarına göre değerlendirmenin Kurum geneline yayılmadığı belirlenmiştir." | E.2.10 | Akademik danışmanlık uygulamalarının paydaş katılımlı izlenmesi ve iyileştirilmesi | 1- Anket değerlendirme raporu 2- Bölüm kurulu kararı 3- İyileştirme raporu | Prof. Dr. Elif Uğurlu Sağın | Fakülteler Eğitim Direktörlüğü | 2027-11-30 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve bazı lisans programlarında öğrenci memnuniyet anketleri yoluyla akademik danışmanlıklarla ilgili öğrenci görüşleri alınmakta ve öğrenci geri bildirimleri ilgili kurullarda değerlendirilmektedir. Uygulamanın tüm programlara yayılması beklenmektedir.
Dezavantajlı gruplar | Yasal düzenlemelere uyumun sağlanması gerekliliği | E.2.11 | Kurumsal internet sayfalarımızda ve bilişim sistemlerinde web erişilebilirliğinin sağlanması (Web Siteleri ve Mobil Uygulamaların Erişilebilirliği Kontrol Listesi vb. dokümanlar referans alınabilir) | 1- Web erişilebilirliği sağlanmış internet sayfaları | Prof. Dr. Elif Uğurlu Sağın | Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tüm Birimler | 2026-11-30 | Cumhurbaşkanlığının 2025/10 sayılı ve "Web Siteleri ve Mobil Uygulamaların Erişilebilirliği" konulu genelgesine istinaden İYTE ana sayfa ve birim sayfalarında web erişilebilirliğinin sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
| 2025 Yılı Ara Değerlendirme Raporu (Geliştirmeye açık yön-GA.E-6): "Kurumda dezavantajlı, kırılgan ve daha az temsil edilen gruplar (yoksul, azınlık, göçmen vb) ile ilgili tanımlı bir süreç bulunmamaktadır." | E.2.12 | Dezavantajlı, kırılgan ve daha az temsil edilen gruplar (yoksul, azınlık, göçmen vb) ile ilgili süreçlerin belirlenmesi | 1- Yönerge, el kitabı vb. 2- Dezavantajlı gruplar için İYTE anasayfadan erişilebilir bilgilendirme sayfası | Prof. Dr. Elif Uğurlu Sağın | Eğitim Direktörlüğü Engelsiz İYTE Birimi Eğitim Bursları Ofisi Uluslararası İlişkiler Ofisi Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek Birimi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü | 2027-11-30 | Her birimin kendi yönergesi, bu yönergelerde hedef kitle ve ilgili süreçler tanımlı bulunmaktadır. Ancak, Enstitümüzün dezavantajlı grup olarak kabul ettiği kesimin kapsamı ve bu kesimde hangi gruptan hangi birimlerin sorumlu olduğu belirli değildir. Genel bir çatı yönerge, el kitabı vb. bir doküman çıkarılarak eksikler tamamlanmalıdır, mevcut düzenlemeler için ilgili yönergelere atıflar yapılabilir. Dezavantajlı gruplarla ilgili süreçlerin tanımlanmasının ardından, dezavantajlı gruplarla ilgili süreçlerimiz konusunda kamuoyunu bilgilendirme amacıyla, İYTE anasayfadan erişilebilecek bir sayfa/site tasarlanabilir.
| 2025 Yılı Ara Değerlendirme Raporu: "Dezavantajlı gruplara verilen eğitim olanaklarına erişim konusunda bir izleme ve bu izlemeye bağlı bir iyileştirme hususunda somut örnekler tespit edilememiştir" | E.2.13 | Dezavantajlı öğrencilerin eğitim olanaklarına erişimini sağlamak üzere sunulan materyal, burs vb. desteklerin periyodik olarak raporlanması ve ilan edilmesi | 1- Dezavantajlı öğrenci talepleri izleme raporu 2- İnternet sayfası paylaşımı | Prof. Dr. Elif Uğurlu Sağın | Eğitim Direktörlüğü Engelsiz İYTE Birimi Eğitim Bursları Ofisi Uluslararası İlişkiler Ofisi Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek Birimi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı | 2027-11-30 | Raporlamanın tüm dezavantajlı öğrencileri ve tüm destekleri kapsayacak şekilde yapılması gerekiyor.
Öğretim Kadrosu
Öğretim yetkinlikleri ve gelişimi | 2025 Yılı Ara Değerlendirme Raporu (Geliştirmeye açık yön-GA.E-7): "Kuruma yeni başlayan öğretim üyeleri için var olan mentör ataması ve eğitim çalıştayı olumlu uygulamalar olmakla birlikte, pedagojik formasyonun oluşturulabilmesi için konunun uzmanlarından kapsamlı ve sistematik bir eğitim imkanının (Eğiticilerin Eğitimi) sunulması gereklidir." | E.2.14 | Mevcut öğretim elemanlarının pedagojik ve teknolojjik öğretim yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla "Eğiticilerin Eğitimi" programının hazırlanması ve uygulanması | 1. Eğitim programı 2- Sertifika, katılım belgesi, katılımcı listesi vb. | Prof. Dr. Elif Uğurlu Sağın | Personel Daire Başkanlığı Eğitim Direktörlüğü | 2027-11-30
Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme | 2025 Yılı KAP Eylem Planı | E.2.15 | En İyi Ders Veren Öğretim Elemanı ödülü sürecinin tanımlanması ve başarım ölçütlerinin belirlenmesi | 1. Yönerge 2. Kılavuz/Rehber | Prof. Dr. Elif Uğurlu Sağın | Personel Daire Başkanlığı Eğitim Direktörlüğü | 2026-11-30
| 2025 Yılı KAP Eylem Planı | E.2.16 | Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme uygulamalarının öğretim elemanlarının görüş ve önerileri doğrultusunda iyileştirilmesi | 1- Paydaş görüşleri (toplantı tutunağı, anket sonuç raporu vb.) 2- Görüş Değerlendirme Raporu (veya toplantı tutanağı) 3- İyileştirme raporu | Prof. Dr. Elif Uğurlu Sağın | Personel Daire Başkanlığı Eğitim Direktörlüğü | 2027-11-30
2025 Yılı KAP Eylem Planı Sonuçları
| Toplam Eylem Sayısı | 24
| Gerçekleştirilen Eylem Sayısı | 13
| Kısmen Gerçekleştirilen Eylem Sayısı | 4
| Gerçekleştirilmeyen Eylem Sayısı | 7
2025 ve 2026 Yılında İyileştirme Gerçekleştirilmiş Ara Değerlendirme Raporu Tespitleri
GA.E-8 | Öğrenci topluluklarının yapısı ve iletişimi ile ilgili bilgiler kurumsal internet sayfasında paylaşılmamaktadır.
GA.E-9 | Kurum bünyesinde cinsel taciz ve saldırıya karşı destek biriminin oluşturulması gereklidir.
İyileştirme Belirlenmemiş Ara Değerlendirme Raporu Tespitleri
Tespit |  |  |  | Gerekçe
GA.E-3 | Kurum bünyesinde sunulan psikolojik danışmanlık hizmetlerine yönelik uzman personel sayısının yeterli olmadığı gözlenmiştir. |  |  | Enstitümüze yeni bir psikolog atanması için girişimde bulunulmuş, YÖK tarafından mevcut psikolog sayısının Enstitümüz için yeterli olduğu değerlendirilerek yeni atamaya onay verilmemiştir.
GA.E-4 | Kurumun lokalizasyonu nedeniyle öğrencilerin şehir merkezine ulaşım imkanları toplu taşıma araçları ile sağlanmaktadır. Bununla birlikte, bu araçlar ile ulaşım saatlerinin 24 saate yayılmamış olması 7/24 yaşayan bir üniversite kampüsü için gelişmeye açık bir yön olarak değerlendirilmiştir. |  |  | Enstitümüz 2019 yılından bu yana düzenli olarak İzmir Büyükşehir Belediyesinden ulaşım koşullarının iyileştirilmesi için talepte bulunmaktadır.
GA.E-5 | Kurum bünyesinde genel olarak internet ve elektrik sorunu ile kısmen soğutma sorunu yaşandığı gözlenmiştir. |  |  | Söz konusu sistemlerle ilgili iyileştirmeler devam ettiği için yeni iyileştirme belirlenmemiştir.
B.2.2. Ölçme ve değerlendirme | "Ölçme değerlendirme sürecin etkinliğini artırmak amacıyla Eğitim Direktörlüğü bünyesinde Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Alt Çalışma Birimi kurulmuştur. Saha ziyareti sırasında yapılan görüşmelerde, merkezi ölçme ve değerlendirme biriminin henüz tam anlamıyla faaliyete geçmediği ve bu nedenle değerlendirme süreçlerinde standartlaştırma ve objektiflik konusunda eksiklikler bulunduğu belirlenmiştir. Bu birimin tam anlamıyla işlevselleştirilmesi, ölçme değerlendirme süreçlerinin daha adil, şeffaf ve sistematik yürütülmesi açısından kritik önem taşımaktadır." |  |  | Eğitim Direktörlüğü tarafından birimin son durumuyla ilgili bilgi paylaşılacak.

## ar-ge
İYTE KURUMSAL AKREDİTASYON PROGRAMI EYLEM PLANI (2026-2027) Araştırma ve Geliştirme Ekseni
İLGİLİ KİDR ALT ÖLÇÜTÜ | İYİLEŞTİRME KAYNAĞI | EYLEM KODU | EYLEM | ÇIKTI | SORUMLU | İŞ BİRLİĞİ | TAMAMLANMA İÇİN SON TARİHİ | AÇIKLAMA
Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları
İç ve dış kaynaklar | 2025 Yılı KAP Eylem Planı | E.3.1 | AR-GE paydaş analizinin yapılması | 1- Paydaş analizi tablosu | Prof. Dr. Cem Çelebi | Araştırmalar Direktörlüğü | 2027-11-30
| 2025 Yılı Ara Değerlendirme Raporu (Geliştirmeye açık yön-GA.A-1): "TAM laboratuvarlarının kurum dışı (endüstri vb.) ihtiyaçları yeterince karşılayamaması." | E.3.2 | TAM hizmetlerinin iç ve dış paydaş görüşleri doğrultusunda iyileştirilmesi | 1- Anket sonuç raporu 2- Anket değerlendirmesine yönelik Yönetim Kurulu toplantı tutanağı 3- İyileştirme raporu | Prof. Dr. Cem Çelebi | TAM Direktörlüğü | 2027-11-30 | 2025 yılında iç ve dış paydaşlara anket yapılmıştı. Anketin değerlendirmesi yapılmalı ve bu değerlendirme sonuçları doğrultusunda iyileştirmeler belirlenmelidir.
Doktora Programları ve Doktora Sonrası İmkanlar | 2025 Yılı Ara Değerlendirme Raporu: "Düzenli iyileştirmelerin yapıldığına ilişkin yeterli kanıt bulunmamaktadır." | E.3.3 | Doktora programlarının izlenmesi ve iyileştirilmesi | 1- İstatistiki göstergeler bazında izleme sonuçları 2- Paydaş görüşleri 3- Gösterge sonuçları ve paydaş görüşleri değerlendirme raporu 4- Yıllık iyileştirme raporu | Prof. Dr. Cem Çelebi | Lisansüstü Eğitim Enstiüsü | 2027-11-30
Araştırma Yetkinliği, İş birlikleri ve Destekler
Araştırma Yetkinlikleri ve Gelişimi | 2025 Yılı Ara Değerlendirme Raporu: "Personelin araştırma yetkinliklerinin artırılması etkinliklerine yönelik memnuniyet anketlerinin paydaşlarla birlikte değerlendirilmemesi ve iyileştirmelerin belirlenmemesi" | E.3.4 | Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliklerinin geliştirilmesini sağlayan Enstitü uygulamalarının paydaş görüşleri doğrultusunda iyileştirilmesi | 1- Anket sonuç raporu 2- Anket değerlendirmesine yönelik Yürütme Kurulu toplantı tutanağı 3- Paydaş iyileştirme önerileri 4- İyileştirme raporu | Prof. Dr. Cem Çelebi | Araştırmalar Direktörlüğü | 2026-11-30 | Anket değerlendirmesinin sonuçları öğretim üyeleriyle paylaşılarak, iyileştirilmesi gereken alanlar için iyileştirme önerileri istenebilir.
Ulusal ve Uluslararası Ortak Programlar ve Ortak Araştırma Birimleri | 2025 Yılı Ara Değerlendirme Raporu: "Ortak araştırma faaliyetleri ve işbirliklerinin izlendiği ve iyileştirildiğine yönelik kanıt sunulmamıştır." | E.3.5 | Ortak araştırma faaliyetlerinin izlenmesi ve raporlanması | 1- Faaliyet türüne göre detaylı izleme listeleri 2- Yıllık ortak araştırma faaliyetleri raporu | Prof. Dr. Cem Çelebi | Araştırmalar Direktörlüğü | 2026-11-30
Araştırma Performansı
Araştırma Performansının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi | İYTE Kalite Güvencesi Yönergesi’ne uyumun sağlanması gerekliliği | E.3.6 | İYTE Stratejik Planı'ndaki araştırma ile ilgili hedeflerin performans etkinliğinin izlenmesi | 1- Hedef-performans göstergesi izleme tablosu 2- Stratejik plan izleme raporu 3- İyileştirme raporu (eylem planı) 4- Toplantı tutanağı | Prof. Dr. Cem Çelebi | Araştırma ve Geliştirme Alt Çalışma Grubu Araştırmalar Direktörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | 2027-11-30
| 2025 Yılı KAP Eylem Planı | E.3.7 | Araştırma performansının belirlenmesi kapsamıında yürütülen kıyaslama (benchmarking) sürecinin belirlenmesi | 1- Yönerge / usul ve esalar vb. 2- İş akış süreci 3- Görev ve sorumluluklar (görev tanımı b.) 4- Konu bazlı kıyaslama ölçütleri 5- Akran kurum listesi | Prof. Dr. Cem Çelebi | Araştırmalar Direktörlüğü | 2026-11-30 | Sorumlular, uygulama yaklaşımı, misyon farklılaşmasına göre akran kurum listesi, kıyaslama ölçütleri ve yöntemi, ilgili verileri/süreçleri güncelleme süreçleri vb. hususlar belirlenmelidir.
| 2025 Yılı KAP Eylem Planı | E.3.8 | Kıyaslama uygulamasının sistematik olarak yürütülmesi | 1- Kıyaslama sonucu 2- Kıyaslama değerlendirme raporu 3- İyileştirme raporu | Prof. Dr. Cem Çelebi | Araştırmalar Direktörlüğü | 2027-11-30 | Kıyaslama çalışmaları E.3.6’da belirlenen yapıya uygun olarak sistematik bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Her çalışmadan sonra değerlendirme raporu hazırlanmalıdır. Kıyaslama erişime açık veriler kullanılarak değil, ilgili kurumla yapılan görüşmeler aracılığıyla gerçekleştiriliyorsa çıktıya toplantı tutanağı veya görüşme raporu da eklenmelidir.
Öğretim Elemanı/Araştırmacı Performansının Değerlendirilmesi | 2025 Yılı KAP Eylem Planı | E.3.9 | Araştırma performansına yönelik teşvik ve takdir mekanizmalarının belirlenmesi ve uygulanması | 1- Yönerge, usul ve esaslar vb. 2- Uygulama sonuçları | Prof. Dr. Cem Çelebi | Araştırmalar Direktörlüğü Personel Daire Başkanlığı | 2027-11-30 | 2025 yılı KAP Eylem Planında kanıt olarak web sayfası sunulmuş. Bu sayfada belirtilen mekanizmaların nasıl işletildiği, yararlanma kriterleri, sorumlu birimler gibi unsurlar yönerge, usul ve esaslar vb. bir dokümanla güvence altına alınmalıdır.
| 2025 Yılı KAP Eylem Planı | E.3.10 | Öğretim elemanlarının araştırma performanslarını geliştirmek üzere uygulanan teşvik ve takdir mekanizmalarının paydaş görüşleri doğrultusunda iyileştirilmesi | 1- Anket soru formu 2- Anket sonuç raporu 3- Anket değerlendirme raporu 4- İyileştirme raporu | Prof. Dr. Cem Çelebi | Araştırmalar Direktörlüğü Personel Daire Başkanlığı | 2027-11-30
2025 Yılı KAP Eylem Planı Sonuçları
| Toplam Eylem Sayısı | 18
| Gerçekleştirilen Eylem Sayısı | 8
| Kısmen Gerçekleştirilen Eylem Sayısı | 6
| Gerçekleştirilmeyen Eylem Sayısı | 4
İyileştirme Belirlenmemiş Ara Değerlendirme Raporu Tespitleri | [6 empty] | Son Durum
GA.A-2 | TAM Direktörlüğü bünyesindeki cihazların garanti sonrası periyodik bakım sözleşmelerinin bulunmaması TAM faaliyetlerinin sürdürülebilir olmasını kısıtlamaktadır. | [5 empty] | Saha ziyaretinden sonra bakım sözleşmesi yapılmış cihazlar bulunuyor, tespitin iyileştirildiğine yönelik ilgili birimlerden kanıt sağlanabilir.
GA.A-3 | TAM bünyesinde çalışan teknik uzmanların sınırlı sayıda olması, dış paydaşlara sunulacak hizmet sayısı ve çeşitliliğini azaltmaktadır. | [5 empty] | Personel Daire Başkanlığı tarafından iletilen merkezlere yapılan personel görevlendirme yazıları, iyileştirme kanıtı olarak kullanılabilir.
GA.A-4 | Hizmet sunan araştırma merkezi laboratuvarlarının akreditasyon çalışmalarının tamamlanması; üniversite-sanayi işbirliklerinin daha da güçlendirilmesi, sunulan hizmetin ve kalitesinin artırılarak yaygınlaştırılması için önem arz etmektedir.

## toplumsal katkı
İYTE KURUMSAL AKREDİTASYON PROGRAMI EYLEM PLANI (2026-2027) Toplumsal Katkı Ekseni
İLGİLİ KİDR ALT ÖLÇÜTÜ | İYİLEŞTİRME KAYNAĞI | EYLEM KODU | EYLEM | ÇIKTI | SORUMLU | İŞ BİRLİĞİ | TAMAMLANMA İÇİN SON TARİHİ | AÇIKLAMA
Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi ve Toplumsal Katkı Kaynakları
Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi | 2025 Yılı KAP Eylem Planı | E.4.1 | Kurumun toplumsal katkı tanımı/çerçevesi, faaliyet kategorilerinin tanımlanması, mevcut yararlanıcı kitlesi, hedef kitlesi, hizmet sunucuları, kaynaklar gibi unsurlarının belirlenmesi | El kitabı | Doç. Dr. Dikmen Yakalı | Üst yönetim | 2027-11-30 | Toplumsal katkı faaliyetlerinin hedef gruplar çerçevesinde uygun faaliyet kategorilerinde planlanması ve uygulanması için toplumsal katkı alanındaki stratejik yön belirlenmelidir.
| İYTE Danışma Kurulları Yönergesi'ne uyum sağlanması gerekliliği | E.4.2 | Danışma Kurulu dokümanlarının İYTE Danışma Kurulları Yönergesi'ne uygun şekilde hazırlanması | 1- Toplantı Gündemi 2- Toplantı Tutanağı 3- İyileştirme Raporu | Doç. Dr. Dikmen Yakalı | TSP Koordinatörlüğü | 2027-11-30 | İlgili yönergede 2025 yılında yapılan güncelleme ile idari birimlerde oluşturulan danışma kurulları da yönerge kapsamına alınmıştır. Uygulamaların kurum içi mevzuata uygun olarak yürütülmesi sağlanmalıdır.
Toplumsal Katkı Performansı
Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi | İlgili Birim Gözlemi | E.4.3 | Akademik birimlerle iş birliğinin ve toplumsal katkı performansının artırılması amacıyla toplumsal katkı faaliyetleri hakkında bilgilendirme ve değerlendirme yapılması | Toplantı Tutanakları vb. | Doç. Dr. Dikmen Yakalı | TSP Koordinatörlüğü Akademik Birimler | 2026-11-30
| İYTE Kalite Güvencesi Yönergesi’ne uyumun sağlanması gerekliliği | E.4.4 | İYTE Stratejik Planı'ndaki toplumsal katkı ile ilgili hedeflerin performans etkinliğinin izlenmesi | 1- Hedef-performans göstergesi izleme tablosu 2- Stratejik plan izleme raporu 3- İyileştirme raporu (eylem planı) 4- Toplantı tutanağı | Doç. Dr. Dikmen Yakalı | Toplumsal Katkı Alt Çalışma Grubu TSP Koordinatörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | 2027-11-30
| İlgili Birim Gözlemi | E.4.5 | Toplumsal katkı faaliyetlerine katılımı artırmak amacıyla öğrencilere toplumsal katkı faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılması | Toplantı Tutanakları vb. | Doç. Dr. Dikmen Yakalı | TSP Koordinatörlüğü | 2026-11-30
2025 Yılı KAP Eylem Planı Sonuçları
| Toplam Eylem Sayısı | 7
| Gerçekleştirilen Eylem Sayısı | 4
| Kısmen Gerçekleştirilen Eylem Sayısı | 1
| Gerçekleştirilmeyen Eylem Sayısı | 2
2025 yılı Ara Değerlendirme Raporu'nda bu eksenle ilgili geliştirmeye açık yön tespiti bulunmamaktadır.

## görüş ve öneriler
LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE
Eylem No | Eylem İfadesi | 12 Mayıs 2026 Tarihli Toplantıda Sunulan Öneriler | Öneri 1 | Öneri 2
E.1.1 | İç mevzuat güncellemeleri/düzenlemeleri için kontrol mekanizması oluşturulması | İç mevzuat veritabanı sistemi kurulabilir. | Son derece yararlı olacaktır. Buna yönelik olarak: * İYTE’de “ İYTE Kurumsal Akıllı İç Mevzuat Sistemi-İYTE KAİM” şeklinde yapay zeka destekli mevzuat asistanı oluşturulabilir. İYTE KAIM, senato kararlarımızı, yönetmelik ve yönergelerimizi, usul-esaslarımızı derleyen, düzenleyen ve KAYSİS’e entegrasyonunu sağlayan bir merkez olarak yönetebilir. * İYTE KAİM mevzuat asistanı sayesinde öğretim üyeleri, idari personel ve öğrencilerimizin güncel mevzuatımıza Türkçe ve İngilizce erişimi sağlanabilir. * Mevzuat dokümanlarının versiyon kontrolü, değişiklik geçmişi ve otomatik karşılaştırma altyapısı geliştirilebilir. Bu sayede, mevzuatımızda yapılan değişikliklerin “Sürekli İyileştirme’ye yönelik çalışmalarımız şeklinde vurgulanması YÖKAK ve MÜDEK süreçlerine büyük katkı sağlayacaktır. * Tüm kurumsal mevzuat için merkezi otomatik yayımlama/bilgilendirme mekanizması kurulabilir. * Sistem, ileiye yönelik olarak kurumsal hafıza kaybını azaltacak merkezi doküman yönetim sistemi şeklinde geliştirilebilir. | Yeni Eylem Önerisi; Kurumsal iç mevzuatın güncelliğini, sürüm kontrolünü ve Türkçe–İngilizce erişimini güvence altına alacak merkezî mevzuat bilgi altyapısının oluşturulması ve onaylı mevzuat kaynaklarına dayalı yapay zekâ destekli arama ve soru-cevap modülünün pilot olarak uygulanması ( Aşağıdaki belirtilmiştir. E1.21)
E.1.2 | Birim/bölüm faaliyet sunumları sürecinin ve sorumlularının belirlenmesi, toplantıların dokümante edilmesi |  | Bu konuda, mevcut uygulama, bölümlerin üst yönetime yıllık sunum yapmaları şeklindedir. Bu, son derece verimli bir uygulama olmasına ragmen, bölümlerin sunumları sadece o bölümün öğretim üyeleri ve üst yönetim ile paylaşılmaktadır. Dolayısıyla: * Mevcut uygulama korunurken, bu sunumlar sonrasında, dekanlıklar tarafından aynı ya da benzer formattaki sunumların, fakülte çapında, “Fakülte Akran Paylaşım Çalıştayı” şeklinde düzenlenecek günübirlik bir organizasyonda, da karrşılıklı paylaşım ve tartışma ortamında da tekrarlanması büyük yarar sağlayacaktır. * Bu çalıştayda sunulacak tüm birim faaliyet raporlarının ve performans çıktılarının standart formatta toplanması ve arşivlenmesi sağlanabilir. * “Fakülte Akran Paylaşım Çalıştayı” na Fakülte ve Bölüm Danışma Kurulu Üyeleri davet edilmeli ve yapılan çalışmaları toptan bir bakış açısından izlemeli ve değerlendirmelidir. * Çalıştay sonrasında stratejik hedefler, performans göstergeleri ve gerçekleşme oranları yıllık olarak gerçek zamanlı izlenebilir; ileriye yönelik stratejiler/çalışmalar konusunda Fakülte tarafından, Danışma Kurulu Üyelerinin de görüşleri alınarak bir “Çalıştay Sonuç/Hedef Belirleme Raporu” hazırlanabilir. | Eylem Önerisi; Birim ve bölüm yıllık faaliyet sunumlarının standartlaştırılması, akran paylaşımı çalıştayı düzenlenmesi ve çalıştay sonuçlarının izlenebilir iyileştirme eylemlerine dönüştürülmesi > Uygulama adımları; * Birim ve bölüm faaliyet sunumları için stratejik hedefler, performans göstergeleri, gerçekleşme sonuçları, gelişmeye açık alanlar ve iyileştirme önerilerini içeren standart sunum ve raporlama formatının hazırlanması. * Mevcut yıllık üst yönetim sunumlarının sürdürülmesi. * Sunum sonuçlarının fakülte düzeyinde düzenlenecek Fakülte Akran Paylaşım Çalıştaylarında birimler arasında paylaşılması. * Fakülte ve bölüm danışma kurulu üyelerinin çalıştaya davet edilmesi ve görüşlerinin kayıt altına alınması. * Çalıştay sonrasında Çalıştay Sonuç ve İyileştirme Raporunun hazırlanması. * Belirlenen iyileştirme eylemlerinin periyodik dönemlerde izlenmesi ve sonuçların bir sonraki faaliyet değerlendirmesinde ele alınması.
E.1.3 | Akran değerlendirme ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi (BİDR'lar bazında) | Program akreditasyonu kapsamında bölümler arasında akran değerlendirme ve deneyim paylaşımı sürecine yönelik usul ve esaslar belirlenebilir | Program akreditasyonu kapsamında bölümler arasında akran değerlendirme ve deneyim paylaşımı çalışmaları başlamıştır/devam etmektedir. Bu çalışmaların: * Sadece İYTE bünyesinde fakülte içi ve aralıklarla servis derleri kapsamında fakülteler arası tutulması uygundur. * Diğer üniversitelerin bölümleri ile bir akran paylaşımı önerisi gelmiş olsa da, her bölümün diğer üniversitelerdeki eş bölümlerle öğrenci/öğretim üyesi/proje çekme konusundaki rekabeti ve diğer üniversite bölüm öğretim elemanlarının MÜDEK süreçlerinde değerlendirici rolü almaları nedeniyle pratikde bu mümkün değildir. | Öneri: > KAP Eylem Planına esas olarak YÖKAK ölçütleri çerçevesinde kurum genelinde yürütülecek akran değerlendirme sistemi alınmalıdır. Akran değerlendirme usul ve esasları ilk aşama olarak planlanabilir, 2026'da usul-esaslar, ölçüt seti, değerlendirici havuzu ve pilot birimler belirlenmeli; 2027'de değerlendirme raporları, birim cevapları ve iyileştirme sonuçları üretilebilir.
E.1.4 | İYTE Stratejik Planı'ndaki kurumsal gelişim ekseni ile ilgili hedeflerin performans etkinliğinin izlenmesi |  | Bu konuda Stratejik Plan Hedef ve Göstergelerinin “Top-Down” ya da “Bottom-Uup” bir yaklaşımla oluşturulması konusunda farklı fikirler ortaya atılmıştı. Aşağıdaki nedenlerle bu tartışmaların “redundant” bir olduğunu düşünüyorum: * Kurumun stratejik hedefleri (tüm birimleri yakından tanıdığı farzıyla) kurumun üst yönetimi tarafından belirlenir. Yani “Top-Down” olmalıdır. Ancak uygulama süreçlerinde belirlenen strateji ve hedefler cascading bir şekilde fakülte ve bölümlerle paylaşılarak teyit edilmelidir. *Bu aşamada, E.1.2’de belirtilen çalışmalar strateji ve hedeflerin belirlenmesine önemli katkı s ağlayacaktır. * Kritik performans göstergeleri için erken uyarı mekanizmaları oluşturulabilir.
E.1.5 | Yeni dönem stratejik planın hazırlık sürecinde iç ve dış paydaş katılımının sağlanması | 1- Geniş bir iç ve dış paydaş katılımıyla çalıştay düzenlenebilir. 2- Akademik birimlerde stratejik plan koordinatörleri görevlendirilebilir. Bu koordinatörler ve ilgili birim temsilcilerinin katılımıyla hedeflerin ve göstergelerin oluşturulmasında ve birimlerin hedeflerdeki sorumluluğunun belirlenmesinde paydaş katılımı sağlanabilir. | * E.1.2’de yapılacak çalışmalar bu konuda önemli bir paylaşım platform oluşturacaktır. * Özellikle 1.2 kapsamında Danışma Kurullarının sürece dahil edilmesi büyük yarar sağlayacaktır.
E.1.6 | ÜBYS'nin iyileştirilmesi için sağlayıcı kuruluş ile iş birliği yapılması |  | * Sık yapılan işlemler için İYTE KAİM bünyesinde chatbot destekli Türkçe/İngilizce self-service destek altyapısı kurulabilir. * UBYS sisteminde (ve bazı durumlarda yönetmeliklerimizde düzenlemeler de gerektirecek şekilde) kritik öneme hazi düzenlemelerin yapılması fakülteler açısından kritik önem taşımaktadır. Örneğin: - Ön şartı olan derslerin seçimlerinde ön şartın sağlandığının kontrolü - Staj dersine bir önceki dönem kayıt yapılma ve dönem sonu I notu girilmesi zorunluluğu gereksiz bir uygulamadır. UBYS sisteminde bu ders staja başlamadan önce seçilebilmeli ve staj sonrasında Staj Koordinatörü tarafından notlandırılabilmelidir. - Eşdeğer derlerin tanımlanması ve seçiminin otomatik larak sisteme eklenmesi önemlidir. Mevcut durumda her eşdeğer ders Fakülte Yönetim kurullarında onaylanmak durumunda kalınmaktadır ve Faküle YK çalışmalarında süreci “dilute” eden bir uygulamadır. | Öneri; > 2025 KİDR'da ÜBYS PUKÖ döngüsünün kapatılamadığı ve alternatif yazılım seçeneğinin değerlendirildiği belirtildiğinden eylem tek sağlayıcıya bağımlı yazılmamalıdır. > İyileştirme faaliyetlerine ilişkin düzenlemelerin başka bir kurumda yürütülmesi gerektiğinden, halihazırda beklenen iyileştirmelerin sağlanamaması durumuna binaen bu eylemle ilgili PUKÖ döngüsünün işletilmesinin imkan dahilinde olmadığı değerlendirilmektedir. UBYS Kalite Yönetim Modülünün aktif olmaması > İYTE Bütünleşik Kalite Yönetim Bilgi Sistemine ilişkin ek eylem planı önerisi aşağıda yer almaktadır. E.1.19. (Ayrıca yazılım gereksinimlerine ilişkin ek dosya hazırlanmıştır.)
E.1.7 | İdari personel teşvik/ödül mekanizmasına dair yönerge(nin)lerin etkinliğinin ortaya koyularak gerekli düzenlemelerin yapılması |  | Bu konuda, özellikle Personel İşleri Daire Başkanımız tarafından öne sürülen tedirginliklerde haklılık payı büyüktür. Çünkü, * idari personel için akademik performans gibi sayısallaştırılmış metriklerin tanımlanması zordur, * farklı birimlerin iş yükü çok değişkendir, * “amir görüşü” tek başına kullanılırsa subjektiflik oluşur, * yalnız çıktı ölçülürse görünmeyen emek kaybolur, * yalnız nicelik ölçülürse kalite düşebilir. Diğer taraftan, iyi tasarlanmış bir sistem: * motivasyonu artıracaktır, * süreç iyileştirmeyi teşvik edecektir, * kurumsal aidiyeti güçlendirecektir, * kalite kültürünü yaygınlaştıracaktır. Bunu başaracaksak (ki zor ve önemli bir iş yükü oluşturacağını düşünüyorum): * Çok boyutlu “Katkı ve Gelişim Sistemi” kurmamız gerekli olduğunu düşünüyorum. Burada “Katkı ve Gelişim Sistemi” şeklinde yaptığım isimlendirme bilinçli bir tercihdir, “Performans İzleme ve Değerlendirme Sistemi” şeklindeki isimlendşrmelerin çalışanlarımızı yabancılaştıran yaklaşımlar olduğunu düşünüyorum. * hibrit ve detaylı bir ölçüm sistemi gerekli olacaktır: - Ölçümlerde, süreç performansı (İş tamamlama süresi), kalite katkısı (hata oranı, süreç iyileştirme), yenilikçilik (örneğin dijitalleşme önerileri-mesela staj programında olduğu gibi), kurumsal katkı (komisyonlar vb ek görevler), hizmet memnuniyeti (iç paydaş geri bildirimi), gelişim (eğitim, sertifika, vb.) gibi kriterlere bakılmalıdır. - Bu süreçlerin izlenmesinde amir puanı tek başına kullanılmamalı, ölçülebilir veriler, iç paydaş geri bildirimi, ve amir puanı ortak kullanılmalıdır.
E.1.8 | Personel oryantasyon programı uygulamasının Enstitü içinde yaygınlaştırılması |  | * Bu konuda, hepimizin bildiği yeterli sayıda personel atanmasındaki sıkıntılarından dolayı, büyük sorunlar yaşamaktayız. Fakültelerimizin mutfakları olan bölümlerimizde yedekli bir şekilde 2 sekreter olması gerekirken, sürekli 1 sekreter tutabilmekte dahi sıkıntılar yaşamaktayız. * Bu nedenle de özellikle bölüm sekreterlerimiz yeterli oryantasyona tabi tutlmadan göreve başlamakta ve bu öğrenci-öğretim üyesi-bölüm-fakülte ara yüzeyinde sorunlar yaratmaktadır. * Bu sebeple her yıl belirli bir dönemde özellikle bölüm sekteretrlerimiz mevcut yönermelikler, yönergeler, ve usul esaslar konusunda (fakültelerde etkileşim içinde oldukları -öğrenci işleri birimi idari personeli gibi- idari personelin de katılımı ile) tekrarlanan şekilde kısa eğitime tabi tutulmaları önemlidir. * E.1.1’de belirtilen İYTE KAİM bu konuda büyük bir rahatlama sağlayacaktır.
E.1.9 | Kurumsal (ÜBYS, e-posta vb.) ve kurumsal olmayan (sosyal medya, Teams vb.) geri bildirim alma kanallarının düzenli olarak kontrol edilmesi, geri bildirimlerin sistematik olarak hızlı bir şekilde kaydedilmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması | 1- Geri bildirim kanalları çeşitlendirilebilir: Yapay zeka sohbet botları, geri bildirim çağrı merkezi vb. 2- Her birim kendi web sayfasındaki haberler sekmesinde geri bildirim sonuçlarını paylaşabilir. | * Yukarıda E1.1.’de bahsi geçen İYTE KAİM kurum içi bilgi paylaşımını büyük ölçüde güçlendirecektir. * İYTE KAİM yanısıra yine AI destekli bir iletişim ve paylaşım yönetim sistemi (Örneğin İYTE SES-İYTE Sürekli Etkileşim Sistemi) kurulabilir. * Bu sistem paylaşımların, şikayetlerin, dilek ve temennilerin toplandığı, arşivlendiği ve aylık bazda öncelklendirilerek örneğin ilk üç sıradakilerin üst yönetimden başlayarak cascading şekilde bölümlerin, öğretim üyelerinin ve idari persoenelin dikkatine getirildiği) bir uygulama şeklinde çalışabilir. * Yine bu system içinde İYTE’de gerçekleştirilen toplantılar, duyurular ve stratejik kararlar için akıllı arama ve özetleme altyapısı geliştirilebilir. | [E.1.10 ve E.1.11 İLE BÜTÜNLEŞTİRİLMELİ] > Mevcut şekliyle uygulanabilir bir eylem değildir. UBYS sisteminde halihazırda var olan paydaş geri bildirim sisteminin daha operasyonel hale getirilmesi gerekmektedir. Önerimiz; UBYS, e-posta, sosyal medya v.b. kanallardan gelen görüş, öneri, talep ve şikâyetlerin sınıflandırılması, önceliklendirilmesi ve iyileştirme süreçleriyle ilişkilendirilmesi amacıyla yapay zekâ destekli analiz modülünün pilot olarak uygulanması eylem planına dahil edilebilir. E1.22. Sorumlu birim Genel Sekreterlik veya Kalite Koordinatörlüğü; teknik süreç sahibi Kurumsal Veri Yönetimi Koordinatörlüğü olmalıdır.
E.1.10 | Birimlere erişilebilirliğin artırılması amacıyla geri bildirimlere dönüş süresinin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi |  |  | [NETLEŞTİRİLMELİ] [E.1.9 ve E.1.11 İLE BÜTÜNLEŞTİRİLMELİ] 'Dönüş sürelerinin iyileştirilmesi' ölçülebilir değildir. Geri bildirim türlerine göre hedef cevap süreleri, başlangıç ortalaması, zamanında cevaplanma oranı ve gecikme nedenleri tanımlanmalıdır. UBYS sisteminde halihazırda var olan paydaş geri bildirim sisteminin daha operasyonel hale getirilmesi gerekmektedir. Önerimiz; UBYS, e-posta, sosyal medya v.b. kanallardan gelen görüş, öneri, talep ve şikâyetlerin sınıflandırılması, önceliklendirilmesi ve iyileştirme süreçleriyle ilişkilendirilmesi amacıyla yapay zekâ destekli analiz modülünün pilot olarak uygulanması eylem planına dahil edilebilir. E1.22. Sorumlu birim Genel Sekreterlik veya Kalite Koordinatörlüğü; teknik süreç sahibi Kurumsal Veri Yönetimi Koordinatörlüğü olmalıdır.
E.1.11 | ÜBYS Paydaş Geri Bildirim Yönetim Sisteminin tek tıkla ulaşılabilir hale getirilmesi ve yaygınlaştırılması |  | E.1.12’de önerilen İYTE-SES bu konuya doğrudan çözüm olacaktır. Bu sayede: * Öğrenci, akademik personel ve idari personel geri bildirimlerini otomatik bir şekilde analiz edilecektir, * Serbest metin yorumları doğal dil işleme yöntemleriyle analiz edilerek gelişim alanları belirlenebilecektir, * Gerçek zamanlı memnuniyet izleme panelleri oluşturulabilecektir, * Yukarıda belirtildiğigibi, öne çıkan örneğin 3 konu, üst yönetimfakültelerbölümler şeklinde bir hiyerarşik bilgilendirme ile iyileştirme döngüsü içine alınabilir. | [ÇIKARILMALI VEYA YENİDEN YAZILMALI] ya da [E.1.9 ve E.1.10 İLE BÜTÜNLEŞTİRİLMELİ] 2025 KİDR'da ÜBYS Paydaş Geri Bildirim Sistemi bağlantısının kurum ana sayfasına eklendiği belirtilmiştir; 'tek tıkla ulaşılabilir hale getirilmesi' tamamlanmış bir faaliyetin tekrarı görünümündedir. UBYS sisteminde halihazırda var olan paydaş geri bildirim sisteminin daha operasyonel hale getirilmesi gerekmektedir. Önerimiz; UBYS, e-posta, sosyal medya v.b. kanallardan gelen görüş, öneri, talep ve şikâyetlerin sınıflandırılması, önceliklendirilmesi ve iyileştirme süreçleriyle ilişkilendirilmesi amacıyla yapay zekâ destekli analiz modülünün pilot olarak uygulanması eylem planına dahil edilebilir. E1.22. Sorumlu birim Genel Sekreterlik veya Kalite Koordinatörlüğü; teknik süreç sahibi Kurumsal Veri Yönetimi Koordinatörlüğü olmalıdır.
E.1.12 | Dış paydaş anketinin uygulanması |  | * Sadece anket uygulamaları gerek geri dönüşlerin oranı ve gerekse yanıtların gerçekliliği açılarından sorunlar taşıyabilmektedir. Bunun yanısıra örneğin Programların eğitim amaçlarına ulaşıp ulaşılmadığının takip edilmesinde Linked In gibi yapılar, en gerçekçi ve doğru “anket” ortamlarıdır (örneğin kaç öğrencimiz yurtdışında, kaçı yönetici, kaçı akademide, vb.). * Yine yukarıda E.1.2’de bahsi geçen “Fakülte Akran Paylaşım Çalıştayı” dış paydaşların görüşlerinin doğrudan ve ilk elden alınmasında büyük katkı sağlayacaktır. * Birim ve bölümlerin danışma kurulları toplantılarındaki geri bildirimler en doğrudan anket çıktılarıdır. | > Korunmalı görüş ve önerilerde belirtilmiştir.
E.1.13 | Paydaşlardan elde edilen geri bildirimler doğrultusunda gerçekleştirilen iyileştirmelerle ilgili paydaşların bilgilendirilmesi |  | Bir kalite güvence mekanizması olarak kesinlikle uygulanmalıdır. Bu kapsamda: * İYTE web sayfası bünyesinde dış paydaşlara yönelik interaktif bir duyuru ve bilgilendirme platformu oluşturulabilir (Örneğin İYTE PUSULA-İYTE Paydaş Uyum ve Stratejik İletişim Platformu ) * AI destekli İYTE SES (Stratejik Etkileşim Sistemi) aracılığıyla paydaşlardan gelen görüş, öneri, şikâyet ve talepler analiz edilerek belirli periyotlarla önceliklendirilebilir; gerçekleştirilen iyileştirmeler, alınan kararlar ve yürütülen çalışmalar ilgili paydaşlara otomatik ve şeffaf biçimde aktarılabilir. * Bu sayede geri bildirim süreçlerinin yalnızca veri toplama düzeyinde kalmayıp, sürekli iyileştirme ve katılımcı yönetişim kültürünü destekleyen sürdürülebilir bir yapıya dönüşmesi sağlanabilir. | > Korunmalı PUKÖ döngüsünün kapanması bakımından temel eylemdir. Sorumluluk, geri bildirimin ilgili olduğu süreç sahibi birimlerde olmalı; Kalite Koordinatörlüğü süreci izlemelidir. Yıllık İyileştirme Raporu, gerçekleşme kanıtları ve bilgilendirme kayıtları birlikte sunulmalıdır. > İYTE SES modülü eylem planına dahil edilebilir. E1.22
E.1.14 | Kurumsal Veri Yönetimi Koordinatörlüğünün aktif hale getirilmesi |  | * İYTE için son derece önemli olduğunu ve İYTE’nin en güçlendirilmiş birimlerinden biri olması gerektiğini düşünüyorum. * Bu kapsamda Öğretim Görevlisi talebinde bulunulduğunu biliyorum. Ancak, bölümlerimizdeki doktoralı Araştırma Görevlileri arasından da bu birime (gönüllülük bazında) görevlendirme yapılması ve destek sağlanması yerinde olacağını düşünüyorum. * İŞKUR kapsamında özellikle bilgisayar bölümü öğrencilerinin bu birimde düzenli larak görevlendirielmeleri (ve sonrasında mümkünse sertifikalandırılmasları) hem birim hem öğrenciler açısından yarar sağlayacaktır. | > Öncelikli Eylem Korunmalı > Kurumsal Veri Yönetimi Koordinatörlüğünün aktif hale getirilmesi İYTE'ye büyük yarar sağlayacağı değerlendirilmektedir.
E.1.15 | Erasmus+ anlaşma sayısının ve kontenjanlarının artırılması |  | Çıktılara; sadece anlaşma sayısı değil, hareketlilik gerçekleşme oranı ölçümleri eklenmeli.
E.1.16 | Erasmus+ hareketliliği kapsamında gelen öğrenci ve personel sayısının arttırılması için kapsamlı tanıtım faaliyetleri yapılması |  | Gelen öğrenci/personel sayısındaki yüzdesel artış, başvuru–kabul dönüşüm oranı çıktılara eklenmeli.
E.1.17 | Uluslararası Lisans Öğrencileri için dijital tanıtım faaliyetlerinin artırılması |  | Çıktılara ek olarak; > Çevrimiçi toplantı kayıtları,
Yeni Eylem Önerileri
1 | İYTE Bütünleşik Kalite Yönetim Bilgi Sistemine ilişkin ihtiyaç analizi, süreç ve veri envanteri, fizibilite çalışması ve teknik şartnamenin hazırlanması
2 | Bütünleşik Kalite Yönetim Bilgi Sisteminin öncelikli modüllerinin pilot olarak geliştirilmesi veya tedarik edilmesi, kullanıcı kabul testlerinin gerçekleştirilmesi ve yaygınlaştırma planının hazırlanması
3 | Kurumsal iç mevzuatın güncelliğini, sürüm kontrolünü ve Türkçe–İngilizce erişimini güvence altına alacak merkezî mevzuat bilgi altyapısının oluşturulması ve onaylı mevzuat kaynaklarına dayalı yapay zekâ destekli arama ve soru-cevap modülünün pilot olarak uygulanması
4 | Mevcut paydaş geri bildirim sistemine gelen görüş, öneri, talep ve şikâyetlerin sınıflandırılması, önceliklendirilmesi ve iyileştirme süreçleriyle ilişkilendirilmesi amacıyla yapay zekâ destekli analiz modülünün pilot olarak uygulanması
EĞİTİM VE ÖĞRETİM
Eylem No | Eylem İfadesi | Öneri 1 | Öneri 2
E.2.1 | Derslerin AKTS hesaplama tablolarının belirli periyotlarda öğrenci görüşleri alınarak kontrol edilmesi ve gerekirse güncellenmesi | AKTS hesaplamalarının kapsamlı müfredat değişikliği gerektirdiğinden mümkünse çok sık değiştirilmemesi ve öğrenci iş yüküne göre izlenmesi (Örneğin seçmeli derslerde 5 değil 3 AKTS standart olarak kabul edilebilir.) | > Eylem Revize Önerisi; 1-)Anketlere ders iş yükü ile ilgili öğrenci görüşünün eklenmesi 2-)Anketlerden elde edilen verilerin öğrenci başarı durumları ile birlikte analizi 3-) İlgili bölüm kurullarında bu verilerin tartışılması ve belli bir standart sapma üzerinde kalan ders iş yüklerine göre ya ders içeriğinin ya da AKTS değerinin güncellenmesi
E.2.2 | Akademik kurul toplantılarında alınan kararların ve yapılan değerlendirmelerin toıplantı tutanaklarında/karar evraklarında daha kapsamlı belirtilmesi | Konu-amaç ve hedef net bir şekilde yazılırsa iyi olur. | > Mevcut ifade açık değildir. 'Program izleme ve güncelleme toplantılarında alınan kararların; gerekçe, paydaş görüşü, sorumlu, süre ve gerçekleşme durumu içerecek standart formatta belgelenmesi ve izlenmesi' şeklinde yazılabilir.
E.2.6 | Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının paydaş geri bildirimleri doğrultusunda iyileştirilmesi | Yapılan iyileştirmeler Bölüm Kurulu kararlarında yer almalı.
E.2.7 | Öğrencilerin önceki öğrenmelerinin tanınmasına yönelik sürecin tanımlanması | Yatay Geçiş Yönergesi mevcuttur.
E.2.8 | Öğrencilere mezun olduklarında verilen belgelerle (ve belgelerde bulunan etiketler) ilgili bilgilendirmelerin kurumsal internet sayfalarında bulundurulması | > Ara Değerlendirme Raporu bu alanı büyük ölçüde tanımlı ve izlenen olarak değerlendirmiştir; temel beklenti şeffaf paylaşımın sürdürülmesidir. Yalnız internet sayfası oluşturmak yerine bilgilerin güncelliğinin yıllık kontrolü izlenebilir.
E.2.9 | Öğrenci el kitabı vb. bir bilgilendirme yayını hazırlanması | > İYTE genelinde tüm lisans öğrencileri için tek bir kitapçık hazırlanması ve dönem başına oryantasyona dahil edilmesi. .
E.2.10 | Akademik danışmanlık uygulamalarının paydaş katılımlı izlenmesi ve iyileştirilmesi | > Lisansüstü öğrenciler dahil ise LEE de süreçlere dahil edilmelidir. Lisans ve lisansüstü tüm programları kapsadığı açıkça yazılmalıdır. öğrenciye sonuç bildirimi bulunabilir.
E.2.12 | Dezavantajlı, kırılgan ve daha az temsil edilen gruplar (yoksul, azınlık, göçmen vb) ile ilgili süreçlerin belirlenmesi | > Her birimin ayrı yönerge hazırlaması parçalı yapı oluşturabilir. Dezavantajlı grupların tanımı, hizmet haritası, başvuru/yönlendirme süreci, gizlilik, sorumlular ve izleme yöntemini içeren kurum genelinde ortak bir politika/rehber hazırlanmalıdır.
E.2.14 | Mevcut öğretim elemanlarının pedagojik ve teknolojjik öğretim yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla "Eğiticilerin Eğitimi" programının hazırlanması ve uygulanması | > Eğiticilerin Eğitimi Progrmanın kurumumuzda halihazırda devam eden HRS4R ile uyumlu yürütülmesi > Mevcut ifade yalnız mevcut öğretim elemanlarını kapsıyor. Ara Değerlendirme Raporu vurgusu yeni başlayan öğretim elemanlarına sistematik 'Eğiticilerin Eğitimi' sunulmasıdır. Yeni başlayanlar için zorunlu uyum/eğitim programı, mevcut personel için sürekli gelişim modülleri oluşturulmalıdır. Katılım oranı, öğrenme değerlendirmesi ve program iyileştirme raporu bulunmalıdır. (Yazım: 'teknolojjik' → 'teknolojik'.)
E.2.15 | En İyi Ders Veren Öğretim Elemanı ödülü sürecinin tanımlanması ve başarım ölçütlerinin belirlenmesi | > Ödül ölçütleri, değerlendirme kurulu, çıkar çatışması, itiraz yöntemi ve başarım ölçütleri açıkça tanımlanmalıdır. 'Yönerge ve rehber' yanında ilk uygulama sonuçları da kanıt olmalıdır.
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
Eylem No | Eylem İfadesi | Öneri 1
E.3.1 | AR-GE paydaş analizinin yapılması | TAM-İç Paydaş/Dış Paydaşları ADEP Proje Paydaşları AB Proje Paydaşları TÜBİTAK Proje Paydaşları
E.3.2 | TAM hizmetlerinin iç ve dış paydaş görüşleri doğrultusunda iyileştirilmesi | İlgili Birim: TAM Direktörlüğü
E.3.3 | Doktora programlarının izlenmesi ve iyileştirilmesi | İlgili Birim: Lisansüstü Eğitim Enstiüsü
E.3.4 | Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliklerinin geliştirilmesini sağlayan Enstitü uygulamalarının paydaş görüşleri doğrultusunda iyileştirilmesi | 2026 yılı içerisinde düzenlenecek olan Araştırmalar Direktörlüğü Yürütme Kurulu Toplantısında anket sonuçlarının değerlendirilmesi, gerekirse ankete yeni soruların eklenmesi.
E.3.5 | Ortak araştırma faaliyetlerinin izlenmesi ve raporlanması | AB ile İYTE BAP destek mekanizmaları çerçevesinde gerçekleştirilen ortak araştırma faaliyetleri ve projelerinin kapsamlı biçimde ortaya konulması.
E.3.7 | Araştırma performansının belirlenmesi kapsamıında yürütülen kıyaslama (benchmarking) sürecinin belirlenmesi | Kıyaslama çalışmaları kapsamında, öncelikli olarak Araştırma Üniversiteleri sıralamasında A1 veya A2 kategorisinde yer alan üniversiteler arasından iki üniversitenin belirlenmesi planlanmaktadır.
E.3.8 | Kıyaslama uygulamasının sistematik olarak yürütülmesi | Kıyaslama yapılacak üniversiteler belirlendikten sonra karşı tarafında uygun bulması durumunda performans göstergeleri üzerinden ilgili çalışmanın yapılması.
E.3.9 | Araştırma performansına yönelik teşvik ve takdir mekanizmalarının belirlenmesi ve uygulanması | Teşvik ve takdir mekanizmalarının etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik olarak, yönerge, el kitabı veya uygulama usul ve esaslarını içeren rehber niteliğinde bir belgenin hazırlanması.
E.3.10 | Öğretim elemanlarının araştırma performanslarını geliştirmek üzere uygulanan teşvik ve takdir mekanizmalarının paydaş görüşleri doğrultusunda iyileştirilmesi | Araştırmacıların, araştırma performanslarını artırmaya yönelik teşvik ve takdir mekanizmalarına ilişkin görüş ve memnuniyet düzeylerinin değerlendirilmesi amacıyla, AR-GE memnuniyet anketine ilgili bir sorunun dahil edilmesi.
| Patentlerin ticarileştirilmesine yönelik proje kapsamında belirlenebilecek eylem önerileri | Atmosfer Teknoloji Transfer Ofisi tarafından yürütülen ve 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan “İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İnovasyon Ekosistemi Odak Alanlarda Fikri Mülkiyet Haklarının Ticarileştirilmesi” projesi kapsamında, fikri mülkiyet haklarının ticarileştirilmesine yönelik faaliyetler başlatılmıştır.
TOPLUMSAL KATKI
Eylem No | Eylem İfadesi | Öneri 1
E.4.2 | Danışma Kurulu dokümanlarının İYTE Danışma Kurulları Yönergesi'ne uygun şekilde hazırlanması | > Eylem tüm kurum danışma kurullarını kapsıyorsa Liderlik/Paydaş Katılımı eksenine taşınmalıdır. > Yalnız Toplumsal Katkı ekseninde yürütülecek danışma kurulu faaliyetlerini kapsıyorsa bu açıkça yazılmalıdır.
E.4.3 | Akademik birimlerle iş birliğinin ve toplumsal katkı performansının artırılması amacıyla toplumsal katkı faaliyetleri hakkında bilgilendirme ve değerlendirme yapılması | > Bölüm akademisyenleri tarafından yapılan bir çok toplumsal katkı faaliyetinin kalite güvence süreçleri ile ilişkisi, kayıtlandırılması gereken bir faaliyet olduğu konusunda bilgi eksikliğini giderme noktasında; farkındalığın arttırılması adına bilgilendirme toplantıları yapılması önemli. > TSP Koordinatörlüğünün enstitü kapsamında değerli çalışmalarını destekler mahiyette birim/bölüm bazında ek bir eylem planı önerisi aşağıda belirtilmiştir.
E.4.4 | İYTE Stratejik Planı'ndaki toplumsal katkı ile ilgili hedeflerin performans etkinliğinin izlenmesi | > toplumsal katkı faaliyetlerinin performansının izlenmesinde yıllık faaliyet envanteri, gerçekleşme raporu, paydaş memnuniyeti çıktılara eklenebilir.
E.4.5 | Toplumsal katkı faaliyetlerine katılımı artırmak amacıyla öğrencilere toplumsal katkı faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılması | > Öğrenciyi bilgilendirmekle birlikte, durum tespiti noktasında başlangıç katılım oranı, katılım engelleri, öğrenci görüşleri, hedef oran, gerçekleştirilen tanıtım ve teşvik faaliyetlerini içeren belge ve kayıtlar çıktılara eklenebilir. iyileştirme dayanağı belirtilebilir.
Yeni Eylem Önerileri
1 | Akademik personel tarafından gerçekleştirilen toplumsal katkı faaliyetlerine ilişkin farkındalığın artırılması; faaliyetlerin ortak tanım ve sınıflandırma doğrultusunda standart biçimde kayıt altına alınması, kurum geneli envanterinin oluşturulması ve sonuçlarının yıllık olarak izlenip değerlendirilmesi. > Uygulama adımları Toplumsal katkı faaliyetinin kapsamını ve örneklerini açıklayan kısa bir rehber hazırlanması. Akademik birimlere yönelik bilgilendirme ve örnek uygulama toplantıları düzenlenmesi. Faaliyetlerin ortak bir form üzerinden bildirilmesi için standart veri toplama formatı oluşturulması. Her akademik birimde toplumsal katkı veri sorumlusu veya irtibat kişisi belirlenmesi. Gerçekleştirilen faaliyetlerin kurum genelinde envanterinin hazırlanması. Faaliyetlerin hedef kitlesi, yararlanıcı sayısı, iş birliği yapılan paydaşlar, geri bildirimleri ve sonuçlarının izlenmesi. Yıllık toplumsal katkı değerlendirme raporunun hazırlanması ve belirlenen gelişim alanlarının sonraki dönem planlarına yansıtılması.